## Feuil1
No. Tâche | Tâche | Temps | Préalable | Marge
1.0 | Conception des shémas, Interfaces |  | -
1.1 | Analyse et Croquis |  | -
2.0 | Base de données |  | 1.0
2.1 | Gestion de la Base de données |  | 1.0
3.0 | Interfaces |  | 1.0
3.1 | Création des Pages Web |  | 1.0
4.0 | Projet |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
4.1 | Gestion des projets |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
4.2 | Résumé des heures travailler sur un projet |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
4.3 | Recherche Filtré |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
5.0 | Feuille de temps |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
5.1 | Gestion des feuilles de temps |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
5.2 | Courriel |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.0 | Employé |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.1 | Banque d'heure |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.2 | Compte de dépenses |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.3 | Recherche Filtré |  | 1.0 - 2.0 - 3.0
7.0 | Vues |  | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0
7.1 | Gestion des PDF |  | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0
7.2 | Gestion des exportations Excel |  | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0