## Feuil1
TABLEAU DES TÂCHES POUR CO-ECO
No. Tâche | Tâche | Temps (H) | Préalable | Marge
1.0 | Conception des shémas, Interfaces | 10 | -
1.1 | Analyse et Croquis | 10 | -
2.0 | Base de données | 10 | 1.0
2.1 | Gestion de la Base de données | 10 | 1.0
3.0 | Interfaces | 10 | 1.0
3.1 | Création des Pages Web | 10 | 1.0
4.0 | Projet | 10 | 1.0 - 2.0 - 3.0
4.1 | Gestion des projets | 6 | 1.0 - 2.0 - 3.0
4.2 | Résumé des heures travailler sur un projet | 1 | 1.0 - 2.0 - 3.0
4.3 | Recherche Filtré | 3 | 1.0 - 2.0 - 3.0
5.0 | Feuille de temps | 5 | 1.0 - 2.0 - 3.0
5.1 | Gestion des feuilles de temps | 3 | 1.0 - 2.0 - 3.0
5.2 | Courriel | 2 | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.0 | Employé | 8 | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.1 | Gestion des Employés | 5 | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.2 | Compte de dépenses | 2 | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.3 | Recherche Filtré | 1 | 1.0 - 2.0 - 3.0
7.0 | Calculs | 2 | 1.0 - 2.0 - 3.0
7.1 | Banque d'heure des employés | 1 | 1.0 - 2.0 - 3.0
7.2 | Heure travailler sur un projet | 0.5 | 1.0 - 2.0 - 3.0
7.3 | Dépense d'un employé | 0.5 | 1.0 - 2.0 - 3.0
8.0 | Vues | 5 | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0
8.1 | Gestion des PDF | 2 | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0
8.2 | Gestion des exportations Excel | 3 | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0