## Feuil1
TABLEAU DES TÂCHES POUR CO-ECO
No. Tâche | Tâche | Temps (H) | Préalable | Marge
1.0 | Conception des shémas, Interfaces | 10 | -
1.1 | Analyse et croquis | 10 | -
2.0 | Base de données | 10 | 1.0
2.1 | Gestion de la Base de données | 10 | 1.0
3.0 | Interfaces | 10 | 1.0
3.1 | Création des Pages Web | 10 | 1.0
4.0 | Projet | 10 | 1.0 - 2.0 - 3.0
4.1 | Gestion des projets | 6 | 1.0 - 2.0 - 3.0
4.2 | Lié un employés à un projet | 2 | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 6.0
4.3 | Lié une catégorie à un projet | 4 | 1.0 - 2.0 - 3.0
4.4 | Recherche Filtrée | 3 | 1.0 - 2.0 - 3.0
5.0 | Feuille de temps | 5 | 1.0 - 2.0 - 3.0
5.1 | Gestion des feuilles de temps | 3 | 1.0 - 2.0 - 3.0
5.2 | Courriel | 2 | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.0 | Employé | 8 | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.1 | Gestion des Employés | 5 | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.2 | Compte de dépenses | 2 | 1.0 - 2.0 - 3.0
6.3 | Recherche Filtrée | 1 | 1.0 - 2.0 - 3.0
7.0 | Banque d'heure | 7 | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 6.0
7.1 | Gestion des banques d'heures des employés | 1 | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 6.0
8.0 | Dépense | 6 | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0
8.1 | Gestion des dépenses employés | 2 | 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0